## Sheet1
装修主要材料选购进度表
客户姓名： | [7 empty] | 填表日期： | 2025-12-13
工程地址： |  | 水岸壹号21-2-1201 | [5 empty] | 合同编号：
序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 | 说明 | 品牌 | 是否选购 | 注意事项 | 进度节点 | 选购时间
水电阶段
1 | 设备 | 1 | 项 | 2500 | 2500 | 空调 | 美的 | 是 |  | 在方案操作时应已确认、标注 | 2025年12月20日前 确认品牌和型号 2026年9月1日前购买
|  |  | 项 |  | 0 | 采暖方案
|  |  | 项 |  | 0 | 新风系统
|  | 1 | 项 | 9800 | 9800 | 全屋净水 | 安吉尔 | 是 | 空间大师
|  |  | 项 |  | 0 | 影音系统
|  | 1 | 项 | 30000 | 30000 | 全屋智能 | 易来 | 是
|  | 1 | 台 | 7800 | 7800 | 热水方案 | 林内 | 是 | 燃气热水器楼上型号
|  | 4 | 个 | 398 | 1592 | 网络设备 | 华为 | 是 | 吸顶WIFI
|  |  | 项 |  | 0 | 电梯/楼梯
2 | 封阳台/阳光房/外门窗 | 10 | 平方米 | 1000 | 10000 |  |  | 是 | 在框架搭好、玻璃未装前，做好窗户外沿防水 | 无特殊情况下，提前安排，在我司施工人员进场前施工完毕 | 2025年12月20日前
3 | 煤气表申请、安装 |  | 项 |  | 0 | 燃气表、燃气热水器管道、阀门 |  |  | 需带好相关身份证件，详细请咨询物业;确认 (采暖设备)煤气表容量的需求 | 墙地砖完工之前 | 2026年9月1日前申请
4 | 特殊线路改造 （安防、监控等） | 1 | 项 | 580 | 580 | 安防、监控、可视电话 | 入 智能 系统 | 是 | 为确保后期售后服务，此项须经原厂家负责整改!根据图纸方案确认是否移位。 | 入户监控 | 2025年12月20日前 确认品牌和型号 2026年9月1日前购买
5 | 强弱电开关、插座 |  | 套 |  |  |  | 智能包含 | 是 | 如有特殊要求(连体、智能开关），须提前告知 | 智能开关+普通插座 | 2026年5月1日前购买
6 | 角阀 | 13 | 个 | 65 | 845 |  | 潜水艇 | 是 | 再次明确用水功能 (是否采用全屋净水） |  | 2026年5月1日前购买
厨房水槽、洁具（选配） | [9 empty] | 在方案操作前应已确认、备注 | 安装阶段
1 | 橱柜水槽龙头 | 1 | 套 |  | 0 | 配齐相关配件 | 定制包含 | 是 | 选购时再次确认设备功能；设备功能，更改或临时增减、入墙式龙头、水箱须在上下水布置前及时告知工程部信息及安排设备入场 注意: 1、是否有入墙式安装? 2、冰箱是否带自动制冰功能、嵌入式冰箱? 3、浴缸龙头是否是一体或落地? 4、淋浴房是否自带淋浴石基或整体淋浴房? 5、坐便器是否有特别功能? 6、是否单独预留高压水枪？ |  | 2026年5月1日前购买
2 | 零嵌式水箱 |  | 套 |  | 0 | [5 empty] | 2025年12月20日前 确认品牌和型号 2026年9月1日前购买
3 | 卫生间台盆、龙头1.6米 | 1 | 套 |  | 0 |  | 定制包含 | 是 |  | 主卧
4 | 卫生间台盆、龙头0.8米 | 1 | 套 |  | 0 |  | 定制包含 | 是 |  | 女儿房
5 | 卫生间台盆、龙头1米 | 1 | 套 |  | 0 |  | 定制包含 | 是 |  | 客卫
6 | 浴缸+龙头1.4米 | 1 | 套 | 10800 | 10800 |  | 浪鲸 | 是 |  | 主卫冲浪按摩恒温浴缸
7 | 淋浴花洒 | 2 | 套 | 2500 | 5000 |  | 浪鲸 | 是
8 | 淋浴房90*90钻石 | 2 | 套 | 4500 | 9000 |  | 浪鲸 | 是 |  | 防爆玻璃
9 | 坐便器 |  | 套 |  | 0
10 | 智能坐便 | 3 | 套 | 4500 | 13500 |  | 浪鲸 | 是
11 | 拖把池、龙头 | 3 | 套 | 100 | 300 |  | 网购 | 是 |  | 高压水枪或马桶伴侣
硬装电器（选配） | [9 empty] | 在方案操作前应已确认、备注 | 2025年12月20日前 确认品牌和型号 2026年9月1日前购买
1 | 卫浴线型风暖 | 2 | 套 | 2100 | 4200 | 配齐相关配件 | 奥华 | 是
2 | 卫浴排风 | 1 | 套 | 650 | 650 | 配齐相关配件 | 奥华 | 是
3 | 卫浴线条灯 | 7 | 米 | 168 | 1176 | 配齐相关配件 | 奥华 | 是
4 | 洗碗机 | 1 | 台 |  | 0 | 配齐相关配件 | 方太 | 是
5 | 厨下垃圾处理器 |  | 套 |  | 0 | 配齐相关配件
6 | 烟机灶具 | 1 | 套 |  | 0 | 配齐相关配件 | 方太 | 是
7 | 集成灶 |  | 台 |  | 0 | 配齐相关配件
8 | 蒸箱（嵌入式） | 1 | 台 |  | 0 | 配齐相关配件 | 方太 | 是
9 | 烤箱（嵌入式） | 1 | 台 |  | 0 | 配齐相关配件 | 方太 | 是
10 | 微波炉（嵌入式） |  | 台 |  | 0 | 配齐相关配件
11 | 消毒柜（嵌入式） |  | 台 |  | 0 | 配齐相关配件
12 | 冰箱 | 1 | 台 |  | 0 | 配齐相关配件 | 卡萨帝 | 是
13 | 冰柜 |  | 台 |  | 0 | 配齐相关配件
14 | 乐器 |  | 台 |  | 0 | 配齐相关配件
15 | 管线机（嵌入式/壁挂） |  | 台 |  | 0 | 配齐相关配件
16 | 洗脱机（带基站） | 1 | 台 |  | 0 | 配齐相关配件 |  | 是
17 | 扫地机器人 |  | 台 |  | 0 | 配齐相关配件
18 | 激光电视 |  | 台 |  | 0 | 配齐相关配件 |  | 是
19 | 投影仪（吊装） |  | 套 |  | 0 | 配齐相关配件
20 | 幕布 |  | 套 |  | 0 | 配齐相关配件
21 | 阅读灯 |  | 套 |  | 0 | 配齐相关配件
22 | 壁灯 | 4 | 台 | 350 | 1400 | 配齐相关配件 | 网购 | 是
23 | 壁挂洗衣机 |  | 台 |  | 0 | 配齐相关配件
24 | 晾衣架（隐藏式） | 1 | 套 | 1050 | 1050 | 配齐相关配件 | 奥华 | 是
25 | 保险柜 |  | 套 |  | 0 | 配齐相关配件
26 | 烘干机 |  | 台 |  | 0 | 配齐相关配件
27 | 电子壁炉0.8米 | 1 | 套 | 2600 | 2600 | 配齐相关配件 | 网购 | 是
28 | 加湿器（壁挂） |  | 套 |  | 0 | 配齐相关配件
29 | 电热水器 |  | 套 |  | 0 | 配齐相关配件
瓦木工阶段 | [5 empty] | 同期安排选购油漆相关产品 |  |  | 如家具已选购，项目变更需考虑家具尺寸。
1 | 厨房墙砖0.9*1.8 | 24 | 块 | 330 | 7920 |  | 东鹏 蒙娜丽莎 | 是 | 铺贴前请验收确认相关电源、开关位置；及特殊规格所产生的人工费差价。 | 选样、订货时间 需在水电验收之前完成 | 2025年12月20日前购买
2 | 公卫墙砖0.75*1.5 | 20 | 块 | 158 | 3160 |  | 东鹏 蒙娜丽莎 | 是
3 | 公卫地砖0.75*1.5 | 4 | 块 | 158 | 632 |  | 东鹏 蒙娜丽莎 | 是
4 | 主卫墙砖0.6*1.2 | 32 | 块 | 88 | 2816 |  | 东鹏 蒙娜丽莎 | 是
5 | 主卫地砖0.6*1.2 | 11 | 块 | 88 | 968 |  | 东鹏 蒙娜丽莎 | 是
6 | 女儿房卫生间墙砖0.75*1.5 | 20 | 块 | 158 | 3160 |  | 东鹏 蒙娜丽莎 | 是
7 | 女儿房卫生间地砖0.75*1.5 | 4 | 块 | 158 | 632 |  | 东鹏 蒙娜丽莎 | 是
8 | 地砖0.9*1.8 | 85 | 块 | 330 | 28050 |  | 东鹏 蒙娜丽莎 | 是
9 | 瓷砖运输 | 1 | 项 | 1800 | 1800 |  |  | 是
10 | 地漏 | 7 | 个 | 188 | 1316 |  | 杜纳特 潜水艇 | 是
11 | 止逆阀 | 3 | 个 | 258 | 774 |  | 潜水艇 | 是
全屋定制 | [5 empty] | 同期安排选购油漆相关产品 |  |  | 如家具已选购，项目变更需考虑家具尺寸。
门 | 造型套装门 | 5 | 樘 | 3880 | 19400 | 水性漆柜门，拼框工艺，芦花基材，实色进口肤感沃兰塔调色，柜体双饰面板， | 凯恩佳美 | 是 | 确认门、线条尺寸、颜色 | 全屋定制安装完毕后进场安装 | 2026年4月1日前 确认品牌和型号 2026年5月1日前购买下单
| 造型隐形门 | 1 | 樘 | 5760 | 5760
| 进户门口 | 5.7 | 米 | 520 | 2964
| 踢脚线 | 98.5 | 米 | 84.8 | 8352.8
厨房 | 地柜 | 3.3 | 延米 | 2952 | 9741.6 |  | 凯恩佳美 | 是 | 确认门、线条尺寸、颜色 |  | 2026年4月1日前 确认品牌和型号 2026年5月1日前购买下单
| 吊柜 | 3.3 | 延米 | 2376 | 7840.8
| 吊柜底面见光板 | 1.155 | 平米 | 1464 | 1690.92
| 吊柜帽线 | 3.3 | 延米 | 288 | 950.4
| 高柜 | 4.95 | 投影 | 2431.68 | 12036.816
| 岛台 | 2.4 | 延米 | 2952 | 7084.8
| 天然大理石岩板厨房台面 | 4.62 | 平米 | 1400 | 6468
| 天然大理石岩板岛台台面 | 1.32 | 平米 | 1400 | 1848
| 洗菜盆 | 1 | 个 | 1760 | 1760 |  | 诺蒂玛大单盆
| 调味篮 | 1 | 个 | 580 | 580 |  | 诺蒂玛大单盆
| 抽屉 | 4 | 个 | 384 | 1536 |  | KN托底 全铝抽
| 拉手 | 13 | 个 | 44 | 572
| 灯带 | 3.3 | 米 | 116 | 382.8
| 手扫开关 | 1 | 个 | 52 | 52
| 变压器40w | 1 | 个 | 140 | 140 |  | 杰西
餐边柜 | 餐边柜吊柜 | 1.526 | 投影 | 2431.68 | 3710.7437 | 水性漆柜门，拼框工艺，芦花基材，实色进口肤感沃兰塔调色，柜体双饰面板， | 凯恩佳美 | 是 |  |  | 2026年5月1日前购买下单
| 高柜玻璃门 | 2.5245 | 投影 | 2647.68 | 6684.0682
| 地柜 | 1.95 | 延米 | 2952 | 5756.4
| 吊柜 | 1.95 | 延米 | 2376 | 4633.2
| 天然大理石岩板台面 | 3.9 | 延米 | 1400 | 5460
| 抽屉 | 2 | 个 | 384 | 768 |  | KN托底 全铝抽
| 拉手 | 14 | 个 | 44 | 616
| 灯带 | 6.7 | 米 | 116 | 777.2
| 变压器60w | 2 | 个 | 140 | 280 |  | 杰西
鞋柜及门厅 | 鞋柜及门厅高柜 | 8.525 | 投影 | 2431.68 | 20730.072 | 水性漆柜门，拼框工艺，芦花基材，实色进口肤感沃兰塔调色，柜体双饰面板， | 凯恩佳美 | 是 |  |  | 2026年5月1日前购买下单
| 弧形垭口 | 7 | 延米 | 1620 | 11340
| 弧形垭口角花 | 1 | 个 | 480 | 480
| 地柜 | 1.95 | 延米 | 2952 | 5756.4
| 吊柜 | 1.95 | 延米 | 2376 | 4633.2
| 玄关天然大理石爵士白 | 3.84 | 平米 | 920 | 3532.8
| 抽屉 | 2 | 个 | 384 | 768
| 拉手 | 6 | 个 | 44 | 264
| 地升脚 | 16 | 个 | 28 | 448
过道柜 | 高柜 | 4.98 | 投影 | 2431.68 | 12109.7664 |  | 凯恩佳美 | 是 |  |  | 2026年5月1日前购买下单
| 壁炉天然大理石爵士白 | 1.32 | 平米 | 920 | 1214.4
| 拉手 | 4 | 个 | 44 | 176
| 地升脚 | 8 | 个 | 28 | 224
主卧室衣帽间 | 衣柜 | 7.56 | 投影 | 2431.68 | 18383.5008 | 水性漆柜门，拼框工艺，芦花基材，实色进口肤感沃兰塔调色，柜体双饰面板， | 凯恩佳美 | 是 |  |  | 2026年5月1日前购买下单
| 书桌 | 0.332 | 投影 | 2431.68 | 807.3178
| 玻璃门差价 | 1.62 | 投影 | 216 | 349.92
| 抽屉 | 5 | 个 | 384 | 1920
| 拉手 | 9 | 个 | 44 | 396
| 灯带 | 1.8 | 米 | 116 | 208.8
| 变压器60w | 1 | 个 | 140 | 140
书房 | 柜子 | 17.064 | 投影 | 2432 | 41499.648 | 水性漆柜门，拼框工艺，芦花基材，实色进口肤感沃兰塔调色，柜体双饰面板， | 凯恩佳美 | 是 |  |  | 2026年5月1日前购买下单
| 玻璃门差价 | 4.86 | 投影 | 216 | 1049.76
| 柱线 | 5.4 | 米 | 240 | 1296
| 抽屉 | 2 | 个 | 384 | 768
| 拉手 | 6 | 个 | 28 | 168
| 灯带 | 5.4 | 米 | 116 | 626.4
| 变压器60w | 2 | 个 | 140 | 280
女儿房 | 衣柜 | 5.292 | 投影 | 2432 | 12870.144 | 水性漆柜门，拼框工艺，芦花基材，实色进口肤感沃兰塔调色，柜体双饰面板， | 凯恩佳美 | 是 |  |  | 2026年5月1日前购买下单
| 吊柜玻璃门 | 1.82 | 投影 | 2648 | 4819.36
| 书桌造型门板 | 0.38 | 投影 | 2672 | 1015.36
| 粉色背板 | 1.92 | 投影 | 1464 | 2810.88
| 圆弧工艺费 | 1.2 | 米 | 640 | 768
| 抽屉 | 5 | 个 | 384 | 1920
| 拉手 | 9 | 个 | 28 | 252
| 灯带 | 12.6 | 米 | 116 | 1461.6
| 变压器60w | 2 | 个 | 140 | 280
主卫浴室柜 | 浴室柜 | 0.9 | 投影 | 2432 | 2188.8 |  |  | 是 |  |  | 2026年5月1日前购买下单
| 镜柜 | 1.5 | 投影 | 1711.68 | 2567.52 | 水性漆柜门，拼框工艺，芦花基材，实色进口肤感沃兰塔调色，柜体双饰面板， | 凯恩佳美
| 大理石岩板台面 | 1.36 | 平米 | 1400 | 1904
| 龙头下水、盆 | 1 | 套 | 960 | 960
| 抽屉 | 6 | 个 | 384 | 2304
| 拉手 | 6 | 个 | 44 | 264
| 灯带 | 3 | 米 | 116 | 348
| 变压器60w | 1 | 个 | 140 | 140
公共浴室柜 | 浴室柜 | 0.66 | 投影 | 2432 | 1605.12 | 水性漆柜门，拼框工艺，芦花基材，实色进口肤感沃兰塔调色，柜体双饰面板， | 凯恩佳美 | 是 |  |  | 2026年5月1日前购买下单
| 高柜 | 2.3 | 投影 | 2432 | 5593.6
| 大理石岩板台面玉石 | 1.04 | 平米 | 1400 | 1456
| 龙头下水、盆 | 1 | 套 | 960 | 960
| 抽屉 | 1 | 个 | 384 | 384
| 拉手 | 4 | 个 | 44 | 176
| 灯带 | 1.1 | 米 | 116 | 127.6
| 变压器60w | 1 | 个 | 140 | 140
次卫浴室柜 | 浴室柜 | 0.48 | 投影 | 2432 | 1167.36 | 水性漆柜门，拼框工艺，芦花基材，实色进口肤感沃兰塔调色，柜体双饰面板， | 凯恩佳美 | 是 |  |  | 2026年5月1日前购买下单
| 大理石岩板台面玉石 | 1 | 平米 | 1400 | 1400
| 龙头下水、盆 | 1 | 套 | 960 | 960
| 抽屉 | 1 | 个 | 384 | 384
| 拉手 | 1 | 个 | 44 | 44
墙板 | 门厅墙板 | 9.6 | 平米 | 1120 | 10752 | 水性漆柜门，拼框工艺，芦花基材，实色进口肤感沃兰塔调色，柜体双饰面板， | 凯恩佳美 | 是 |  |  | 2026年5月1日前购买下单
| 电视墙墙板 | 17.6 | 平米 | 1120 | 19712
| 走廊柜墙板 | 4.1 | 平米 | 1120 | 4592
24 | 铝扣板 | 13.5 | 平方米 | 230 | 3105 |  | 奥华 | 是 |  |  | 2026年5月1日前购买下单
25 | 窗台板大理石 | 41 | 米 | 200 | 8200 | 天然大理石 | 欧艺石材 | 是 |  |  | 2026年3月1日前购买下单
油漆阶段
1 | 艺术漆/黑板漆./微水泥 |  | 平方米 | [5 empty] | 对基础工艺是否有特殊要求 | 全屋定制安装前 施工完毕
2 | 墙纸\壁布 |  | 平方米 | [5 empty] | 对基础工艺是否有特殊要求 | 全屋定制安装前 施工完毕
3 | 软硬包 |  | 平方米 | [5 empty] | 对基础工艺是否有特殊要求 | 全屋定制安装前 施工完毕
安装阶段
1 | 保洁 | 8 | 平方米 | 193 | 1544 |  |  | 是 | 建议分两次：开荒保洁、精保洁 | 开荒保洁在全屋定制和地板安装之前。
2 | 网络\电话\电视\信号开通 |  | 项 |  | 0 |  |  |  | 建议电路安装时申请完毕
3 | 窗帘 |  | 项 |  | 0 |  |  | 是 | 电动窗帘在施工之前确认完毕 |  | 2026年7月1日前购买下单
4 | 筒射灯 |  | 个 |  | 0 |  |  | 是 | 智能包含
5 | 家具 |  | 项 |  | 0 |  |  | 是 | 确认家具尺寸，如定购较早 需特别注意可能出现的、现场项目变更对家具摆放的影响 |  | 2026年9月1日前购买下单
6 | 小型家用电器 |  | 项 |  | 0 |  |  | 是 |  |  | 2026年9月1日前购买下单
7 | 装饰画等软装 |  | 项 |  | 0 |  |  | 是 |  |  | 2026年9月1日前购买下单
510613.8768
甲方（客户）：签字 乙方（采购方）：签字
日期： 日期：